Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

(ФГОС ДО)

2013-2015 год

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида.

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детский сад №7 «Рябинка»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ детский сад №7 «Рябинка»

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

ШАГ 1

Проведение педагогического совета и создание совета и   рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности  МБДОУ детский сад №7 «Рябинка».

Позволяет:

- определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС ДО; - - определить порядок работы совета и рабочей группы;

- провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ДО членов совета и рабочей группы.

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ детский сад №7 «Рябинка».

ШАГ 3

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности МБДОУ детский сад №7 «Рябинка».

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Рабочая группа решение конкретных задач.

Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС ДО. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС ДО

Проведение педагогического совета и создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МБДОУ детский сад №7 «Рябинка»

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание совета ДОУ , обеспечивающего координацию действий коллектива МБДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. |  | декабрь 2013г. |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | сентябрь 2013 – август 2014г. |
| 3. | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО педагогическим коллективом ГБОУ. |  | в течение 2013-2014 уч. года |
| 4. | Создание рабочей группы в составе воспитателей, логопедов, музыкального руководителя с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС ДО |  | декабрь 2013 г. |
| 5. | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС |  | в течение года |
| 6. | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО |  | поэтапно в течение года |
| 7. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО |  | Январь 2014г. |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ДО

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность

На этом этапе работы совет должен получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной деятельности, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого совету необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.

В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной деятельности дошкольного учреждения.

При сравнении целей существующей образовательной деятельности с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием образовательных  программ, используемыми методиками.

Особо следует обратить внимание на то, что содержание деятельности должно обеспечивать развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности  и охватывать пять образовательных областей.

Содержание программ  должно определяться таким образом, чтобы они вместе обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения должен быть список: изменений в  программах, создание собственных методик специалистами;  изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательной программы ДОУ.

Далее совет  должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной деятельности МБДОУ. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал  для проводимых изменений.

Определение изменений и внесение дополнений в образовательную деятельность  МБДОУ детский сад № 7 «Рябинка»

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования | до февраля 2014 г |
| 2. | Определение учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | до марта 2014 г |
| 3. | Разработка проекта ООП дошкольного образования | до апреля 2014 г |
| 4. | Приведение нормативной базы МБДОУ д/с № 7 в соответствие с требованиями ФГОС | до апреля 2014 г |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | март 2014 г. |
| 6. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности | март 2014 г. |
| 7. | Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС | в течение уч. года |
| 8. | Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО | до мая 2014г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | До сентября 2014г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего | май 2014 г. |
| Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования | до августа 2014 г |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ | постоянно |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

План-график реализации изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ – это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной деятельности к желаемой.

Таким образом, в результате шага №3 мы получаем: сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

План-график

Мероприятий по обеспечению подготовки к введению   федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  на

2013 – 2015 год

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС ДО. | Январь 2014г. | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО |  |
| Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к переходу на ФГОС дошкольного образования. | Февраль 2014г. | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования». Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |  |
| Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС | Март-апрель 2014г. | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО. |  |
| Планирование ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ | Январь 2014г. | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. |  |
| Анализ ДОУ учебно-методического обеспечения, для реализации ФГОС ДО в ДОУ. | в течение учебного года | Зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель | Оценка обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС ДО. |  |
| Создание информационного стенда по введению ФГОС ДО | Март 2014г. | Ст. воспитатель | Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО. |  |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Свердловской области, Управления образованием КГО, регулирующими переход на ФГОС ДО. | По мере поступления документов и материалов | Заведующий | Протоколы методических совещаний. |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Май-октябрь 2014г. | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. |  |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Май-декабрь 2014г. | Заведующий |  |  |
| Внесение изменений в рабочую программу педагогов ДОУ. | Май-август 2014г | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | Май-декабрь 2014г | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель | Разработка основной образовательной программы. |  |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ. | В течение года | Зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель |  |  |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно | Зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель |  |  |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течение года | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель |  |  |
| Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | В течение года | Зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель |  |  |
| Организация работы постоянно-действующего семинара по теме «Организация работы к переходу на ФГОС ДО». | В течение года | Зам. заведующего по ВМР, ст. воспитатель | План-программа семинаров, аналитические материалы |  |
|  | В течение года |  |  |  |
| Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Зам. заведующего по ВМР | Перспективный план повышения квалификации педработников. |  |
| Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Ст. воспитатель | Аналитические материалы |  |
| Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2014 | Старший воспитатель | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год Протокол педагогического совета |  |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |  |  |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | Февраль 2015г. | Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО. |  |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |  |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение года |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Март-май 2014г. | Заведующий, гл. бухгалтер |  | Определение сметы на 2014г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |