Перспективный план реализации проекта «Будем говорить красиво»

| № | Срок | Формы и методы работы | Содержание работы | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Октябрь 2013 | Анкетирование родителей | Изучение компетентности родителей в вопросах речевого развития | Анкета для родителей | Логопед, воспитатели |
| 2. | Октябрь-ноябрь 2013 | Подборка дидактических материалов | Установление единых требований родителей и логопеда к ребенку, посещающему группу ДОУ | Анкета для родителей; беседа | Логопед, воспитатели |
| 3. | Октябрь 2013 | Родительское собрание «Почему ребенок говорит неправильно?» | Обмен мнениями, - анализ анкетирования, - просвещение родителей о причинах речевых отклонений | Отзывы родителей Протокол родительского собрания №1 | Логопед, воспитатели |
| 4. | Ноябрь 2013 | Мастер-класс «Упражнения для развития мышц речевого аппарата» | Рекомендации по выполнению артикуляционной гимнастики | Буклеты, информационный стенд, консультации, рекомендации | логопед |
| 5. | Декабрь 2013 | Семинар-практикум «Пальчиками играем - речь развиваем» | Сообщение о взаимосвязи развития речи и мелкой моторики рук, рекомендации по проведению пальчиковой гимнастики | Протокол №2 проведения семинара-практикума, отзывы (анкета№2) Конкурс среди родителей «Пальчиковый театр – лучший сказочный герой» | Логопед, воспитатели, родители |
| 6. | Январь 2014 | Консультация «Речевое дыхание – основа правильной речи» |  | Протокол проведения консультации – фотоматериал - отзывы родителей | Логопед, воспитатели |
| 7. | Февраль-март 2014 | Родительская гостиная «Родители о своих детях» | Тематическая консультация с практической частью | Протокол проведения мастер-класса, отзывы родителей | воспитатели |
| 8. | Ежемесячно на протяже нии реализа ции проекта | Мастерская логопеда | Пополнение новыми материалами для использования в обучении детей при индив.занятиях, а так же в домашних условиях | Картотека игр, упражнений по лексическим темам, подбор домашних заданий | логопед |
| 9. | Ежеме сячно | Индивидуальные беседы и консультации Оформление стенда, печатные консультации | Оказание помощи родителям по интересующим вопросам | Журнал регистрации консультации для родителей | логопед |
| 10. | Ежене дельно | Индивидуальные беседы и консультации по лексическим темам, размещение рекомендации на стенде | Теоретический материал, направленный на формирование знаний родителей об особенностях развития связной речи детей, расширение активного словаря | Приложения к проекту | воспитатели |
| 11. | Сентя брь, май (ежегодно) | Мониторинг (анкетирование) Работы логопеда с родителями Мониторинг детей | Выявление уровня родительской компетентности в вопросах речевого развития детей; Выявление уровня речевого развития детей | Анкета для родителей Логопедическая диагностика | Логопед, воспитатели |
| 12. | Апрель 2014 |  | Презентация проекта на итоговом педсовете | Презентация в электронном варианте | воспитатели |
| 13. | Ноябрь 2014 | Тематическое развлечение «Птицы – наши друзья» | Открытый показ для педагогов и родителей итогов работы по одной из лексических тем | Фотоматериал, конспект НОД, отзывы родителей | Воспитатели, логопед |
| 14. | Декабрь 2014 | Консультация «Звуковой анализ слов» | Семинар-практикум, обмен опытом, помощь в работе с детьми дома | Отзывы родителей, тетрадь взаимодействия с логопедом | логопед |
| 15. | Февраль 2015 | Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни» | Обмен опытом; - просвещение родителей о логоритмических упражнениях, способствующих развитию речи у детей; - О психологической готовности ребенка к школе; - о необходимых знаниях, навыках и умениях; - о школьных программах | Фотоматериал, протокол №3, буклеты, стендовая и печатная информация | Воспитатели, логопед, психолог, муз.руководитель |
| 16. | Март 2015 | Анкетирование | На выявление трудностей при выполнении звукового анализа родителей с детьми | Обработка результатов анкетирования, планирование дальнейшей работы | логопед |
| 17. | Апрель 2015 | Открытый показ – итоговое НОД | Обобщение, результаты работы по проекту, с учетом компетентности родителей, их участия в обучении детей | Фотоматериал Отзывы педагогов ДОУ | Воспитатели, логопед |
| 18. | Май 2015 | Презентация итогов работы по проекту за 2013-1015 гг. | Показ результатов работы по проекту, -выявление трудностей -итоги работы по проекту | Презентация в электронном виде на итоговом педсовете | Воспитатели, логопед |